Приложение № 2

к плану действий СП «Нижний Воч» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Календарный план

основных мероприятий главы сельского поселения «Нижний Воч» при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

| № п/п | Наименования проводимых мероприятий | Сроки выполнения (часов) | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие мероприятия при угрозе возникновении чрезвычайной ситуации (режим повышенной готовности) |
| 1 | При получении информации об угрозе чрезвычайной ситуации, доложить Главе сельского поселения «Нижний Воч» | «Ч»+0,10 | Председатель КЧС СП |  |
| 2 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Председатель КЧС СП |  |
| 3 | Передать оперативному дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский» | «Ч»+0,30 | Председатель КЧС СП |  |
| 4 | Передать в соседние районы о угрозе возможной ЧС | «Ч»+0,30 | Председатель КЧС СП |  |
| 5 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,30 раб. время «Ч»+02,30 в нераб. вр. | Начальник штаба ГО |  |
| 6 | Оценить обстановку, принять решение на ликвидацию угрозы возникновения ЧС и отдать соответствующие распоряжения, провести расчеты сил и средств необходимых для ликвидации ЧС | «Ч»+02,00- 03,00 | Начальник штаба ГО |  |
| 7 | Создать оперативную группу из членов комиссии по ЧС и ОПБ и направить ее в сельское поселение возможной ЧС | «Ч»+02,00- 03,00 | Глава СП «Нижний Воч» |  |
| 8 | Организовать взаимодействие со всеми звеньями территориальной подсистемы РСЧС, привести в готовность НАСФ | «Ч»+ 03,00 в дальнейшем до ликвидации ЧС | Председатель КЧС СП |  |
| 9 | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС | «Ч»+ 04,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 10 | Провести прогноз возможности возникновения ЧС, ее масштабов, последствий, ущерба | «Ч»+ 05,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 11 | Принять конкретные меры по защите населения и окружающей среды по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики в зависимости от вида ЧС и ее масштабов | В течении суток | Начальник штаба ГО Председатель КЧС СП |  |
| 12 | Представление информации о ходе проведения работ по предупреждению и ликвидации ЧС в ГУ МЧС РФ по РК, вышестоящие ведомства при необходимости | Согласно табеля срочных донесений | Начальник штаба ГО |  |
| При лесных пожарах |
| 1 | При получении информации о лесном пожаре, доложить Главе сп «Нижний Воч», Начальник ГО, Начальник штаба ГО | «Ч»+0,10 | Начальник штаба ГО Председатель КЧС СП |  |
| 2 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Начальник штаба ГО |  |
| 3 | При угрозе населенному пункту (при достижении площади пожара 25 га в наземной зоне и 200 га в авиозоне) передать оперативному дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский» | «Ч»+0,30 | Председатель КЧС СП |  |
| 4 | Передать в соседние районы о возможной угрозе лесного пожара при обнаружении пожара на приграничных территориях | «Ч»+0,30 | Председатель КЧС СП |  |
| 5 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,30 раб. время «Ч»+02,30 в нераб. вр. | Председатель КЧС СП |  |
| 6 | Оценить обстановку, принять решение на ликвидацию лесного пожара и отдать соответствующие распоряжения, провести расчеты сил и средств необходимых для ликвидации лесного пожара | «Ч»+02,00- 03,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ |  |
| 7 | При угрозе населенным пунктам организовать эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей | «Ч»+03,00- 12,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, |  |
| 8 | Организовать взаимодействие с лесничествами, арендаторами лесных кварталов на чьих территориях обнаружен лесной пожар, с комитетом лесов РК, КП РК «Авиолесоохрана» | «Ч»+03,00- 05,00 | Начальник штаба ГО |  |
| 9 | Организовать проведение воздушной и наземной разведки, выявить количество очагов, масштабы пожаров определить объем работ по их предупреждению и ликвидации | «Ч»+03,00- 07,00 | КП РК «Авиолесоохрана», руководители лесничеств |  |
| 10 | Контроль за выполнением работ по ликвидации лесного пожара | С момента обнаружения постоянно | Председатель КЧС СП |  |
| 11 | Доклады о ходе выполнения работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | Согласно табеля срочных донесений | Начальник штаба ГО |  |
| Опасные природные явления, (ураганы, сильные морозы, снежные заносы) |
| 1 | При получении информации об опасных природных явлениях доложить Главе сп «Нижний Воч | «Ч»+0,10 | Председатель КЧС СП |  |
| 3 | Предоставить оперативную информацию дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский | «Ч»+0,15 | Начальник штаба ГО |  |
| 4 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Начальник штаба ГО |  |
| 5 | При авариях превышающих критерии ЧС передать оперативному дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский информацию | «Ч»+0,30 | Председатель КЧС СП |  |
| 6 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,30 раб. время «Ч»+02,30 в нераб. вр. | Председатель КЧС СП |  |
| 7 | Перевести (при необходимости) на чрезвычайный режим работы объекты тепло-, водоснабжения, электроэнергетики | «Ч»+01,30 | Глава сп «Нижний Воч», Председатель КЧС СП, Начальник штаба ГО, руководители предприятий и организаций объектов ЖКХ |  |
| 8 | Оценить обстановку, принять решение на организацию аварийно-спасательных работ | «Ч»+02,00- 03,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, автодорожная служба |  |
| 9 | Создать оперативную группу из членов комиссии по ЧС и ОПБ и направить ее в район аварии для организации взаимодействия и координации работ, определения материального ущерба | «Ч»+02,00- 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 10 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в администрации сельского поселения на предприятиях, организациях | «Ч»+ 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 11 | Подготовить к работе снегоуборочную и другую коммунальную и дорожную технику к работе (при необходимости) | «Ч»+ 04,00 | Руководители предприятий и организаций |  |
| 12 | Представление донесений о ходе ликвидации последствий опасных природных явлениях | Согласно табеля срочных донесений | Председатель КЧС СП, Начальник штаба ГО |  |
| Аварии на объектах жизнеобеспечения, водоснабжения, коммунального хозяйства, энергетики и связи |
| 1 | При получении информации доложить Главе сп «Нижний Воч», председателю КЧС и ОПБ района, заведующему отделом общественной безопасности | «Ч»+0,10 | Начальник штаба ГО |  |
| 2 | Предоставить оперативную информацию дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский» | «Ч»+0,15 | Председатель КЧС СП, Начальник штаба ГО |  |
| 3 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Председатель КЧС СП |  |
| 4 | При авариях превышающих критерии ЧС передать оперативному дежурному ЕДДС МР «Усть-Куломский» донесение по форме 1/ЧС | «Ч»+0,30 | Начальник штаба ГО |  |
| 5 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ района. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,30 раб. время «Ч»+02,30 в нераб. вр. | Председатель КЧС СП |  |
| 6 | Перевести (при необходимости) на чрезвычайный режим работы объекты тепло-, водоснабжения, электроэнергетики | «Ч»+01,30 | Председатель КЧС СП, Начальник штаба ГО, руководители предприятий и организаций объектов ЖКХ |  |
| 7 | Оценить обстановку, принять решение на организацию аварийно-спасательных работ | «Ч»+02,00- 03,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ , автодорожная служба |  |
| 8 | Создать оперативную группу из членов комиссии по ЧС и ОПБ и направить ее в район аварии для организации взаимодействия и координации работ, определения материального ущерба | «Ч»+02,00- 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в администрациях сельских поселений на предприятиях района | «Ч»+ 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 10 | Представление донесений о ходе ликвидации последствий аварий | Согласно табеля срочных донесений | Председатель КЧС СП, Начальник штаба ГО |  |
| II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Чрезвычайный режим) |
| 1 | При получении информации о возникновении ЧС, доложить Главе «Нижний Воч» | «Ч»+0,05 | Начальник штаба ГО |  |
| 2 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Председатель КЧС СП |  |
| 3 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,30 раб. время «Ч»+02,30 в нераб. вр. | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 4 | Оценить обстановку, принять решение на ликвидацию ЧС, снижение ущерба и отдать соответствующие распоряжения | «Ч»+02,00- 03,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ |  |
| В зависимости от сложившейся обстановки, вида и масштаба ЧС решением Главы МР «Усть-Куломский», или в его отсутствие Председателем КЧС и ОПБ района на территории сп «Нижний Воч» вводится Режим чрезвычайной ситуации |
| 1 | При угрозе жизни и здоровья населения поставить задачу дежурному диспетчеру УЭ-18 на проведение оповещения населения с разъяснением их действий (тексты оповещения по различным видам ЧС заложены на УЭ-18 ОАО «СЗТ» в письменном и цифровом виде) | «Ч»+01,00 | дежурный диспетчер УЭ-18, по указанию зав.отделом ОБ или в его отсутствие ОД ЕДДС |  |
| 2 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,00. | Начальник ГО |  |
| 3 | Для оценки масштабов ЧС, выработки предложений для организации ее ликвидации, непосредственного руководства АСДНР сформировать и выслать в район ЧС оперативную группу из состава должностных лиц комиссии по ЧС и ОПБ | «Ч»+02,00. | Глава сп «Нижний Воч», |  |
| 4 | Определить зоны ЧС | «Ч»+03,00 | Руководитель выездной оперативной группы |  |
| 5 | При необходимости провести эвакуацию и отселение населения из зон чрезвычайных ситуаций | «Ч»+03,00-12,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 6 | Сформировать подразделения для ликвидации и предупреждения ЧС из числа местного населения и направить их в район ЧС | «Ч»+04,00-06,00 | Глава сельского поселения «Нижний Воч» |  |
| 7 | Организовать медицинское обеспечение, при необходимости помощь и спасение людей, пострадавших в результате ЧС | В течении всего периода | Нижний Вочская ФАП Верхне Вочевская ФАП |  |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава | «Ч»+ 03,00 | Глава с.п. «Нижний Воч» |  |
| 9 | Представление донесений о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации | Согласно табеля срочных донесений | Председатель КЧС СП |  |
| При лесных пожарах |
| 1 | При получении информации о лесном пожаре, доложить Главе сп «Нижний Воч» | «Ч»+0,10 | Председатель КЧС СП |  |
| 2 | При угрозе населенному пункту поставить задачу диспетчеру УЭ-18 ЦТЛЭС на проведение оповещения населения с разъяснением их действий (тексты оповещения по лесным пожарам заложены на УЭ-18 ОАО «СЗТ» в письменном и цифровом виде) | «Ч»+0,20 | Начальник штаба ГО |  |
| 3 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Начальник штаба ГО |  |
| 4 | Передать в соседние районы и в ГУ МЧС РФ по РК информацию о возможной угрозе лесного пожара при обнаружении пожара на приграничных территориях | «Ч»+0,30 | Начальник ГО, Начальник штаба ГО |  |
| 5 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ района. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 6 | Оценить обстановку, принять решение на ликвидацию лесного пожара и отдать соответствующие распоряжения, провести расчеты сил и средств необходимых для ликвидации лесного пожара | «Ч»+01,00- 02,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ |  |
| 7 | При угрозе населенным пунктам организовать эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей | Немедленно | Комиссия по ЧС и ОПБ, администрация сельского поселения «Нижний Воч» |  |
| 8 | Организовать взаимодействие с лесничествами, арендаторами лесных кварталов на чьих территориях обнаружен лесной пожар, с комитетом лесов РК, КП РК «Авиолесоохрана» | «Ч»+01,00 до локализации пожара | руководители лесничеств, глава сп «Нижний Воч» |  |
| 9 | Организовать проведение воздушной и наземной разведки, выявить количество очагов, масштабы пожаров определить объем работ по их предупреждению и ликвидации, доставку специализированных формирований для тушения | «Ч»+01,00 до ликвидации пожара | КП РК «Авиолесоохрана», руководители лесничеств |  |
| 10 | Сформировать подразделения для ликвидации и предупреждения лесного пожара из числа местного населения и их доставку в район лесного пожара | «Ч»+04,00-06,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 11 | Организовать проведение поисково-спасательных Работ и оказание медицинского обеспечения пострадавших в результате ЧС | В течении всего периода ЧС | Председатель КЧС СП, Нижний Вочская ФАП Верхне Вочевская ФАП |  |
| 12 | Организовать выполнение мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов экономики | В течении всего периода ЧС | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 13 | Контроль за выполнением работ по ликвидации лесного пожара | С момента обнаружения постоянно | Председатель КЧС СП |  |
| 14 | Доклады о ходе выполнения работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | Согласно табеля срочных донесений | Начальник штаба ГО |  |
| Опасные природные явления, (ураганы, сильные морозы, снежные заносы) |
| 1 | При получении информации об опасных природных явлениях доложить Главе сп «Нижний Воч» | «Ч»+0,10 | Председатель КЧС СП |  |
| 2 | Поставить задачу диспетчеру УЭ-18 ЦТЛЭС на проведение оповещения населения с разъяснением их действий (тексты оповещения пунктов заложены на УЭ-18 ОАО «СЗТ» в письменном и цифровом виде) | «Ч»+0,20 | Председатель КЧС СП |  |
| 3 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Председатель КЧС СП |  |
| 4 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ района. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,00. | Председатель КЧС СП |  |
| 5 | Оценить обстановку, принять решение на организацию аварийно-спасательных работ | «Ч»+02,00- 03,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ, автодорожная служба |  |
| 6 | Создать оперативную группу из членов комиссии по ЧС и ОПБ и направить ее в район аварии для организации взаимодействия и координации работ, определения материального ущерба | «Ч»+02,00- 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 7 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в администрациях сельских поселений на предприятиях района | «Ч»+ 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 8 | Подготовить к работе снегоуборочную и другую коммунальную и дорожную технику к работе (в зимнее время) | «Ч»+ 04,00 | Руководители предприятий и организаций |  |
| 9 | Организовать отселение населения из ветхого жилья и аварийных домов | «Ч»+ 12,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 10 | Организовать проведение поисково-спасательных работ и оказание медицинского обеспечения пострадавших в результате ЧС | В течении всего периода ЧС | Председатель КЧС СП, Нижне Вочская ФАП Верхне Вочевская ФАП |  |
| 11 | Организовать ликвидацию ЧС | В зависимости от масштабов ЧС | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 12 | Представление донесений о ходе ликвидации последствий опасных природных явлениях | Согласно табеля срочных донесений | Начальник штаба ГО |  |
| Аварии на объектах жизнеобеспечения, водоснабжения, коммунального хозяйства, энергетики и связи |
| 1 | При получении информации доложить Главе сп «Нижний Воч» | «Ч»+0,10 | Начальник штаба ГО |  |
| 2 | Организовать оповещение населения попадающего в зону ЧС | «Ч»+0,15 | Председатель КЧС СП |  |
| 3 | Организовать оповещение членов комиссии по ЧС | «Ч»+0,20 | Начальник штаба ГО |  |
| 4 | Собрать Комиссию по ЧС и ОПБ района. В пункте постоянной дислокации развернуть группу управления | «Ч»+01,00 | Председатель КЧС СП |  |
| 5 | Оценить обстановку, принять решение на организацию аварийно-спасательных работ | «Ч»+01,00- 02,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ, автодорожная служба |  |
| 6 | Организовать ликвидацию ЧС | «Ч»+ 02,00 | Глава сп «Нижний Воч |  |
| 7 | Создать оперативную группу из членов комиссии по ЧС и ОПБ и направить ее в район аварии для организации взаимодействия и координации работ, определения материального ущерба | «Ч»+02,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 8 | Организовать эвакуацию населения при необходимости | «Ч»+02,00- 04,00 | Комиссия по ЧС и ОПБ, администрация сп «Нижний Воч» |  |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в администрациях сельских поселений на предприятиях района | «Ч»+ 03,00 | Глава сп «Нижний Воч» |  |
| 10 | Представление донесений о ходе ликвидации последствий аварий | Согласно табеля срочных донесений | Начальник штаба ГО |  |